## Görevler
ID | Görev Adı | Süre (Gün) | Başlangıç | Bağımlılık | Kaynaklar | Alan
1 | Salon Alanı - Zemin Hazırlığı | 2 | 28.07.2025 |  | Fitter-1, 26m Manlift | Salon Alanı
2 | Salon Alanı - Çelik Montaj | 5 | 30.07.2025 | 1 | Kaynakçı-1, Vinç, Mobil İskele | Salon Alanı
3 | Salon Alanı - Kaynak İşleri | 7 | 04.08.2025 | 2 | Kaynakçı-1, Kaynakçı-2, Kaynak Makinesi | Salon Alanı
4 | Salon Alanı - NDT Kontrol | 3 | 11.08.2025 | 3 | NDT Uzmanı, NDT Ekipmanı | Salon Alanı
5 | Salon Alanı - Son Montaj | 4 | 14.08.2025 | 4 | Fitter-1, Fitter-2, Usta Başı | Salon Alanı
6 | Fuaye Alanı - Zemin Hazırlığı | 2 | 04.08.2025 | 5 | Fitter-1, 26m Manlift | Fuaye Alanı
7 | Fuaye Alanı - Çelik Montaj | 5 | 06.08.2025 | 6 | Kaynakçı-1, Vinç, Mobil İskele | Fuaye Alanı
8 | Fuaye Alanı - Kaynak İşleri | 7 | 11.08.2025 | 7 | Kaynakçı-1, Kaynakçı-2, Kaynak Makinesi | Fuaye Alanı
9 | Fuaye Alanı - NDT Kontrol | 3 | 18.08.2025 | 8 | NDT Uzmanı, NDT Ekipmanı | Fuaye Alanı
10 | Fuaye Alanı - Son Montaj | 4 | 21.08.2025 | 9 | Fitter-1, Fitter-2, Usta Başı | Fuaye Alanı
11 | Spor Salonları - Zemin Hazırlığı | 2 | 11.08.2025 | 10 | Fitter-1, 26m Manlift | Spor Salonları
12 | Spor Salonları - Çelik Montaj | 5 | 13.08.2025 | 11 | Kaynakçı-1, Vinç, Mobil İskele | Spor Salonları
13 | Spor Salonları - Kaynak İşleri | 7 | 18.08.2025 | 12 | Kaynakçı-1, Kaynakçı-2, Kaynak Makinesi | Spor Salonları
14 | Spor Salonları - NDT Kontrol | 3 | 25.08.2025 | 13 | NDT Uzmanı, NDT Ekipmanı | Spor Salonları
15 | Spor Salonları - Son Montaj | 4 | 28.08.2025 | 14 | Fitter-1, Fitter-2, Usta Başı | Spor Salonları
16 | Localar - Zemin Hazırlığı | 2 | 18.08.2025 | 15 | Fitter-1, 26m Manlift | Localar
17 | Localar - Çelik Montaj | 5 | 20.08.2025 | 16 | Kaynakçı-1, Vinç, Mobil İskele | Localar
18 | Localar - Kaynak İşleri | 7 | 25.08.2025 | 17 | Kaynakçı-1, Kaynakçı-2, Kaynak Makinesi | Localar
19 | Localar - NDT Kontrol | 3 | 01.09.2025 | 18 | NDT Uzmanı, NDT Ekipmanı | Localar
20 | Localar - Son Montaj | 4 | 04.09.2025 | 19 | Fitter-1, Fitter-2, Usta Başı | Localar
21 | Teknik Ofisler - Zemin Hazırlığı | 2 | 25.08.2025 | 20 | Fitter-1, 26m Manlift | Teknik Ofisler
22 | Teknik Ofisler - Çelik Montaj | 5 | 27.08.2025 | 21 | Kaynakçı-1, Vinç, Mobil İskele | Teknik Ofisler
23 | Teknik Ofisler - Kaynak İşleri | 7 | 01.09.2025 | 22 | Kaynakçı-1, Kaynakçı-2, Kaynak Makinesi | Teknik Ofisler
24 | Teknik Ofisler - NDT Kontrol | 3 | 08.09.2025 | 23 | NDT Uzmanı, NDT Ekipmanı | Teknik Ofisler
25 | Teknik Ofisler - Son Montaj | 4 | 11.09.2025 | 24 | Fitter-1, Fitter-2, Usta Başı | Teknik Ofisler
26 | Ortak Görevler - Zemin Hazırlığı | 2 | 22.09.2025 | 25 | Fitter-1, 26m Manlift | Ortak Görevler
27 | Ortak Görevler - Çelik Montaj | 5 | 24.09.2025 | 26 | Kaynakçı-1, Vinç, Mobil İskele | Ortak Görevler
28 | Ortak Görevler - Kaynak İşleri | 7 | 29.09.2025 | 27 | Kaynakçı-1, Kaynakçı-2, Kaynak Makinesi | Ortak Görevler
29 | Ortak Görevler - NDT Kontrol | 3 | 06.10.2025 | 28 | NDT Uzmanı, NDT Ekipmanı | Ortak Görevler
30 | Ortak Görevler - Son Montaj | 4 | 09.10.2025 | 29 | Fitter-1, Fitter-2, Usta Başı | Ortak Görevler

## Kaynaklar
Kaynak Adı | Tür | Maliyet/Gün | Max Kullanım %
Kaynakçı-1 | Personel | 2500 | 100
Kaynakçı-2 | Personel | 2500 | 100
Fitter-1 | Personel | 3000 | 100
Fitter-2 | Personel | 3000 | 100
Usta Başı | Personel | 4000 | 100
NDT Uzmanı | Personel | 3500 | 100
Kalite Kontrol | Personel | 3200 | 100
26m Manlift | Ekipman | 1500 | 100
Kaynak Makinesi | Ekipman | 800 | 200
Vinç | Araç | 5000 | 100
Mobil İskele | Ekipman | 2000 | 150
Plazma Kesim | Ekipman | 1200 | 100
NDT Ekipmanı | Ekipman | 3000 | 100
Emniyet Ekipmanı | Malzeme | 500 | 500

## Proje Bilgileri
Proje Adı | Spor Salonu Çelik Konstrüksiyon - 26.07.2025
Proje Yöneticisi | Taha Akgül
Başlangıç Tarihi | 28.07.2025
Tahmini Bitiş | 31.10.2025
Toplam Süre | 66 İş Günü
Çalışma Stratejisi | 5 Alan Paralel Çalışma
Toplam Görev | 30
Toplam Kaynak | 14
Çalışma Saatleri | 08:00 - 17:00
Çalışma Günleri | Pazartesi - Cuma